## Slide 1
民政救灾应急指挥中心综合信息管理平台
项目复盘

## Slide 2
02
回顾目标
03
评估结果
04
分析原因
目录
01
项目背景
05
总结经验

## Slide 3
1、项目背景

## Slide 4
一、项目背景
本项目通过建设1个统一门户，6套业务应用系统，多个应用支撑系统、应急管理中心、卫星通讯中心及配套硬件设施的建设，为自治区民政厅、7个地市民政局、74个县民政局；中央级、自治区级和7地市级救灾物资储备库，提供救灾决策提供各种通讯和信息服务，为全区人民群众提供应急救灾、民政业务等公共服务。
民政救灾应急指挥中心综合信息管理平台
深圳金证
救灾信息管理系统
应急指挥调度系统
救灾资金管理系统
成电大为
救灾决策支持管理系统
民政公共服务系统
救灾物资储备监管系统
统一门户系统

## Slide 5
2、回顾目标

## Slide 6
一、回顾目标
在规定时间内开发完成业务需求说明书所有功能
功能测试全部通过
运行稳定，不出错
目标
制定开发计划
按照开发计划执行和跟进
根据实际情况在可控范围内对时间节点和任务灵活调整
通过内部测试交由甲方验收，并解决甲方提出的建议和问题
完成交付
2. 计划怎么做？
需求调研难度大
开发成果与原型不匹配
测试出现许多bug
达不到甲方预期，提出修改意见
3. 预见可能的问题

## Slide 7
3、评估结果

## Slide 8
三、评估结果
实际发生的问题 | 发生问题的场景
需求调研难度大 | 标书中部分业务没有对接人可以获取信息 标书中部分功能对方也不了解，给不出指导意见
功能、流程修改 | 甲方提出新业务，且是核心业务，需尽快响应 产品设计做得不够细致，未考虑周到 评审原型时成员未积极思考及讨论，敲定的功能在实际开发过程中发现问题，经讨论后适当修改
实际工作节点与计划有少许偏差 | 研发人员中途更换，交接工作成本大 交接后的成果与业务需求说明书符合度不高，修改成本大 基于系统功能点而言，项目时间有些许紧张
接口清单有疑问，数据不满足系统建设需求 | 合作公司距离远沟通成本高 需求调研时，对于部分功能及所需接口已和金证达成一致，对方未将信息传达给产品经理
开发成果与原型不匹配 | UI设计阶段就与原型有少许偏差，前端跟着错 开发过程成员沟通不到位，对需求或流程未达成一致理解 开发过程中不太注重查看PRD 不关注项目群消息，即便艾特到当事人，发送的消息仍没有回应
测试出现许多bug，影响主干业务 | 开发过程成员沟通不到位，对需求或流程未达成一致理解 开发过程中不太注重查看PRD

## Slide 9
4、分析原因

## Slide 10
四、分析原因
主观原因
客观原因
用户调研时与系统设计相结合进行针对性提问的技巧还需提高；
产品设计和PRD做的不够细致，导致后期成果不符合设想；
过于注重和开发和谐沟通，导致成品不满足自己的要求；
评审会的效果不佳，并非所有成员进入状态；
按照规定的项目周期而言，时间相对紧张，在前期尽可能做得简约，之后交付时间往后延续，再回头优化甚至重新设计；
项目前期调研信息提供不足（民政系统、决策系统）开展缓慢；

## Slide 11
5、总结经验

## Slide 12
五、总结经验
1、产品方面
提升调研方法论及技巧，引导用户阐述相关业务，挖掘用户需求并转化为产品需求；
做好需求管理池，对需求进行排期，做到井然有序开展项目；
做好需求分析，需求对应的功能点从上至下确定好业务流程、页面流程、及页面元素；
原型设计及PRD需尽可能细致；
2、项目方面
做好有效的需求评审，确认需求的可行性及实现成本；
和谐沟通是建立在保证项目良好完成的基础上；
加强内部沟通并及时跟进成果，避免后期出现问题需大幅度改动，花费双方大量时间；

## Slide 13
THANKS